## Definições Gerais
Projeto
supplier
Sprint (time-box)
2 semanas, com reuniões sempre às segundas-feiras a fim de serem definidas as novas histórias
Reuniões e horários
Sprint Planning - 1º dia
Reuniões quinzenais - das 11 às 12hrs
Sprint Review - último dia às 14hrs
Equipe
Nome | Indisponibilidades até Dez/2023
Leticia Maria Pereira | mês de outubro (férias)
Letícia Vidotti Neves | mês de julho (férias)
Maria Leticia | mês de janeiro (férias)
Maria Vidotti | mês de março (férias)
Pereira Neves | mês de maio (férias)

## Backlog do Produto
Visão do Produto
Para | empresas que precisam de uma lista de fornecedores
Que | desejam encontrar suprimentos em um banco de dados compartilhado
O | supplier
É um | sistema desenvolvido em java
Que | permite às empresas realizar compras de suprimentos de maneira mais rápido e eficaz
Diferentemente | dos aplicativos atuais, ele cria uma base de dados onde qualquer tipo de empresa ou fornecedor possa cadastrar diversos tipos de produtos, avaliá-los, além de facilitar o contato com os outros softwares da empresa
O Nosso Produto | permite ao usuário uma rápida comunicação com fornecedor/cliente, além de outros softwares utilizados pela empresa
Backlog do Produto
Prioridade (ou BV) | Sprint |  | Item do Backlog
5 | Começo |  | Cadastro de usuário/empresa
5 | Começo |  | Cadastro de fornecedores
4 |  |  | Área de busca por fornecedor/produto
4 |  |  | Área para formação de contratos (descrição de cláusulas/demandas)
3 |  |  | Área de contato entre empresa/fornecedor (chat para negociação)
3 |  |  | Área para comparativo de orçamentos pré-estabelecidos
5 |  |  | Área para compra segura (seguindo protocolos de segurança)
1 |  |  | Acesso ao cálculo para fretes/tempo de entrega
1 |  |  | Acesso a àrea de pagamento (desenvolvida por terceiros)
2 |  |  | Acesso para rastreio de pedidos
2 |  |  | Área de avaliação de produto/fornecedor/empresa
3 |  |  | Fornecimento de base de dados para controle da empresa através de softwares de terceiros
Definição de Preparado do Item | [6 empty] | Definição de Pronto do Item
Compreendido por todos | [6 empty] | Testado pelos usuários
Estimado (a princípio, em horas) | [6 empty] | Testado (testes manuais exploratórios)
Acompanhamento do Projeto
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2017-02-17 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 2017-04-14 | 2017-04-28
Total de Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pontos Resolvidos
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 1 - 19_10 a 30_10
Meta da Sprint
Ao final da primeira sprint, possibilitaremos ao usuário do sistema
Situação: | ATENDIDO ou NÃO ATENDIDO ?
Observação:
Itens do Backlog do Produto Selecionados
Cadastro de usuário/empresa
Cadastro de fornecedores
Acompanhamento - Sprint (2 semanas)
Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
Total de Tarefas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Resolvidas
Ideal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Dia não útil
Indisponibilidades do Time na Sprint
Nome | Seg: Dia(s) / Período
Review - Feedback do cliente

## Retrospectiva
Lições Aprendidas
# | O que foi bem? | O que pode melhorar?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Plano de Ação
# | O quê | Quem? | Quando?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3

## Sprint Planning
Sprint Planning |  | Esforço (hs) | Dúvidas
Sprint 1
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 2
Feedback Sprint 1
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 3
Feedback Sprint 2
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 4
Feedback Sprint 3
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação